## 環保署補助案件
項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程類型	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結	資訊公開網站連結_1
1	2	臺中市	柳川中華水質淨化場功能改善計畫	100	100	0	22,370	107.07.19	108.02.13	108.02.13	108.02.11	長泰營造股份有限公司	既有水質淨化設施功能提升	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.67767	24.147752	https://goo.gl/maps/6Y7WgQ5YaCAmhRrt5	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837089/Lpsimplelist
2	2	臺中市	柳川污染整治及環境改善計畫（林森柳橋至民權柳橋）	100	100	0	379,000	107.12.08	109.11.30	109.11.30	109.11.30	長泰營造股份有限公司	環境及景觀營造(LID-BMPs)	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.669702	24.13873	https://goo.gl/maps/eB6fvR5UPuY3vWsp8	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837089/Lpsimplelist
3	2	臺中市	柳川污染整治及環境改善工程（第二期）植栽移植開口契約	100	100	0	11,515	107.11.19	109.12.31	108.11.21	108.11.21	長泰營造股份有限公司	環境及景觀營造(植栽移植)	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.670348	24.139344	https://goo.gl/maps/Lg3PBm4MPircumVz9	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837089/Lpsimplelist
4	2	臺中市	柳川污染整治及環境改善計畫（三民柳橋至林森柳橋）	100	100	0	341,000	108.03.01	109.11.29	109.11.29	109.11.29	長泰營造股份有限公司	環境及景觀營造(LID-BMPs)	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.659383	24.130278	https://goo.gl/maps/BZsw9cWDfW8hcBuJ9	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837089/Lpsimplelist
5	2	臺中市	柳川污染整治及環境改善計畫（中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場）	100	100	0	345,000	108.03.07	110.02.09	110.02.09	110.02.09	長泰營造股份有限公司	設置水質淨化設施	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.685025	24.156864	https://goo.gl/maps/tNdCFrryiBQmyTUs9	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837089/Lpsimplelist
6	2	臺中市	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善（第一標）（現地處理）	100	100	0	74,530	107.12.28	109.05.11	109.08.09	109.07.30	豐佑營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	巨廷工程顧問有限公司	120.67862	24.117489	https://goo.gl/maps/aEFz44ZjYxY7nxSA6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837010/Nodelist
7	2	臺中市	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善（第二標）（水利園區）	100	100	0	67,200	107.12.26	109.06.27	109.08.28	109.07.29	蓬進營造有限公司	環境及景觀營造	劦盛工程顧問有限公司	120.672365	24.110405	https://goo.gl/maps/iirEEZdALTXUuVcQ6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837010/Nodelist
8	2	臺中市	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	100	100	0	255,000	108.02.26	109.10.17	110.02.13	110.02.09	蓬進營造有限公司	污水截流工程	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.6366	24.166207	https://goo.gl/maps/3c7QbGFs977LSfJv6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837081/Lpsimplelist
9	2	臺中市	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	100	100	0	297,460	108.02.26	109.08.10	110.01.29	110.01.29	長泰營造股份有限公司	設置水質淨化設施(LID)	艾奕康工程顧問股份有限公司	120.631412	24.166959	https://goo.gl/maps/rbtNqwH9HY8V8B8U6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837081/Lpsimplelist
10	2	臺中市	筏子溪景觀環境營造（車路巷橋-永安橋及礫間淨化）	100	100	0	142,290	108.01.25	109.10.16	109.11.02	110.01.24	實毅營造股份有限公司	設置水質淨化設施	以樂工程顧問股份有限公司	120.629148	24.184017	https://goo.gl/maps/3xzF2rbcZUYNv18CA	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837007/Nodelist
11	2	臺中市	臺中市綠川水質現地處理設施	100	100	0	228,000	108.05.23	109.11.12	109.11.16	109.11.16	山豐營造股份有限公司	設置水質淨化設施	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.671731	24.114039	https://goo.gl/maps/Cgk6BMotRU93FU8z6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837002/Nodelist
12	2	臺中市	臺中市綠川水環境改善計畫（信義南街至大明路）污水截流及環境復原計畫-第一工區	100	100	0	39,700	108.03.12	109.05.19	109.05.19	109.05.19	欽成營造股份有限公司	污水截流工程	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.670639	24.115357	https://goo.gl/maps/St99cVTR9uDupvQ5A	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837002/Nodelist
13	2	臺中市	臺中市綠川水環境改善計畫（信義南街至大明路）污水截流及環境復原計畫-第二工區	100	100	0	35,500	108.05.27	109.05.13	109.05.14	109.05.13	欽成營造股份有限公司	污水截流工程	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.670639	24.115357	https://goo.gl/maps/St99cVTR9uDupvQ5A	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837002/Nodelist
14	1	臺中市	黎明溝水環境改善計畫	100	100	0	36,570	107.01.26	107.12.3	107.12.3	107.08.22	五湖四海營造股份有限公司	環境及景觀營造	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.630103	24.157388	https://goo.gl/maps/emH7JDQKfABsHoLt6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1836927/Nodelist
15	3	臺中市	筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善	100	100	0	279,614.5	109.02.20	110.02.18	110.08.24	110.08.21	五湖四海營造股份有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	以樂工程顧問股份有限公司	120.594246	24.180577	https://goo.gl/maps/DVuJPSwCKfnEbJAt6	1.https://www.wrs.taichung.gov.tw/media/594933/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E6%BA%AA.pdf / 2.https://data.depositar.io/dataset/cd85f / 3.https://donda.lutor.org/
16	3	臺中市	旱溪水環境改善計畫-臺中市旱溪排水水質現地處理設施	100	100	0	190,845.4	109.05.01	110.04.30	110.06.28	110.06.28	實毅營造股份有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.673032	24.111219	https://goo.gl/maps/NBJibjsbAn1nGdia6	https://www.wrs.taichung.gov.tw/1837080/Lpsimplelist
17	3	基隆市	田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程	100	100	0	95,270	108.10.04	110.12.12	驗收中	-	僑福營造股份有限公司	設置水質淨化設施	艾奕康工程顧問股份有限公司	121.758226	25.128097	https://goo.gl/maps/vsmToA475kXuFLqN7	https://keelungwater.org/
18	3	基隆市	旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫	100	100	0	50,000	109.12.11	111.03.29	111.09.25	111.09.23	廣信工程股份有限公司	污水截流工程	艾奕康工程顧問股份有限公司	121.738543	25.127987	https://goo.gl/maps/Ef6gqm2Ss8NyoaKD6	https://keelungwater.org/
19	3	基隆市	西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫	95	95	0	13,485	109.01.14	111.09.30	保留至114年第6批工程執行	-	式新工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	121.734734	25.133638	https://goo.gl/maps/Pi1BakmyoE76di7M6	https://keelungwater.org/
20	3	基隆市	田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善計畫-田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善	90	90	0	6,000	108.10.21	111.11.30	俟工程驗收後結案	-	艾奕康工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	121.758526	25.128163	https://goo.gl/maps/gbjDzx7qpih9YAvG6	https://keelungwater.org/
21	3	基隆市	基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理	100	100	0	88,890	108.10.04	111.02.24	111.02.24	111.03.04	僑福營造股份有限公司	設置水質淨化設施	艾奕康工程顧問股份有限公司	121.738617	25.128047	https://goo.gl/maps/wmp6ZhrpDPwhmWaj9	https://keelungwater.org/
22	3	基隆市	南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程	92.71	92.1	-0.61	152,819	109.12.11	111.06.20	施工中	-	捷博科技股份有限公司	設置水質淨化設施	艾奕康工程顧問股份有限公司	121.743097	25.119237	https://goo.gl/maps/yKCd3FGW61xjSjrj7	https://keelungwater.org/
23	3	臺南市	二仁溪水環境改善計畫-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源中心功能改善及擴建計畫（規劃設計案）	100	100	0	27,900	108.05.02	-	-	109.11.25	式新工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	120.248985	22.981169	https://goo.gl/maps/BsitnsJ6fogwSoCu8	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
24	3	臺南市	二仁溪水環境改善計畫-臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流計畫	100	100	0	56,850	109.05.04	109.02.25	110.04.05	110.09.23	高輝營造工程股份有限公司	污水截流工程	萬銘工程科技股份有限公司	120.265045	22.909894	https://goo.gl/maps/ybyzSuuJbE4kD2g79	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
25	2	臺南市	臺南市水質淨化場功能提升及設施改善	100	100	0	22,006	107.07.06	108.04.23	-	108.04.23	萬田營造有限公司	既有水質淨化設施功能提升	磐誠工程顧問股份有限公司	120.238259	23.047464	https://goo.gl/maps/DwxHnyUrS4BDLBGe7	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
26	2	臺南市	安順排水水質淨化場擴建	100	100	0	56,900	107.10.22	108.12.25		108.10.31	大陸水工股份有限公司	既有水質淨化設施功能提升	磐誠工程顧問股份有限公司	120.225948	23.067439	https://goo.gl/maps/JnbA4Dr8G2vogNw8A	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
27	2	臺南市	萬代橋水淨場功能提升	100	100	0	40,982	107.11.04	108.06.28		108.05.29	萬田營造有限公司	既有水質淨化設施功能提升	磐誠工程顧問股份有限公司	120.249079	22.968524	https://goo.gl/maps/iK9hUtGFgJ8Ec8aNA	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
28	2	臺南市	竹溪水環境改善計畫第二期-哈赫拿爾森林及周邊水岸改善計畫	100	100	0	54,874.7	108.02.15	108.08.29	108.10.25	108.10.20	唐億營造股份有限公司	環境及景觀營造	綠波國際環境設計有限公司	120.20564	22.976905	https://goo.gl/maps/TTTX1NzuyhMu6LkZ7	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
29	2	臺南市	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流	100	100	0	64,560	108.02.27	109.03.29	-	109.02.19	鴻華營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	磐誠工程顧問股份有限公司	120.271011	23.318286	https://goo.gl/maps/VRyMtVPZC1nbYwFk7	https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=18333&sms=18463
30	3	高雄市	愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫	100	100	0	37,537.6	108.12.25	109.12.31	110.4.16	111.03.17	大來重工有限公司	設備增設	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	120.2847425	22.65242345	https://goo.gl/maps/jFXSzYjDThuMH2oN6	https://kcgwei.mystrikingly.com/4
31	3	高雄市	愛河水環境改善計畫-愛河上游（北屋暨九番埤排水）水質淨化現地處理	100	100	0	127,411.6	109.01.30	110.10.06		110.10.06	捷博科技股份有限公司	設置水質淨化設施	磐誠工程顧問股份有限公司	120.334529	22.679563	https://goo.gl/maps/Me8yokfQSuL1xWHDA	https://wrb.kcg.gov.tw/Business/SewageTreatment/Process/Purify06.htm / https://wrb.kcg.gov.tw/Business/SewageTreatment/Process/Purify07.htm
32	4	高雄市	愛河水環境改善計畫-愛河流域水質改善調查及規劃	100	100	0	18,700.0	109.04.30	110.11.26	-	110.11.26	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	規劃設計	-	-	-	-	https://kcgwei.mystrikingly.com/5
33	共同	高雄市	愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造	100	100	0	57,575 / (第1標)44,520 / (第2標)10,355 / (第3標) 2,700	(第1標) / 107.01.11 / (第2標) / 107.01.10 / (第3標) / 107.01.09	(第1標) / 107.12.31 / (第2標) / 107.05.11 / (第3標) / 107.03.12	(第1標) / 108.8.3	(第1標) / 108.06.12 / (第2標) / 107.04.25 / (第3標) / 107.03.05	(第1標) / 久騰營造有限公司 / (第2標) / 九丞營造有限公司 / (第3標) / 冠銘土木包工業有限公司	環境及景觀營造	高雄市政府工務局	120.282829	22.646366	https://goo.gl/maps/GTuDyhKezSGSZMDj7	https://kcgwei.mystrikingly.com/
34	1	高雄市	鳳山圳滯洪池水質淨化場	100	100	0	25,930	107.01.31	108.02.24	108.8.4	108.01.21	興安營造股份有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	磐誠工程顧問股份有限公司	120.377653	22.638683	https://goo.gl/maps/jm9b9soXfttsAxcZ7	https://wrb.kcg.gov.tw/Business/SewageTreatment/Process/Purify05.htm
35	3	新北市	金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程	100	100	0	121,276	109.01.15	110.02.07	110.02.07	110.04.08	台灣鼎磊企業股份有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	大武工程顧問有限公司	121.640415	25.221599	https://goo.gl/maps/uGnRWPNfQi6r7Qbj9	https://www.wrs.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=a7cde3442475718f
36	4	新北市	新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程	100	100	0	49,937	109.03.05	109.11.29	109.11.29	110.07.14	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施	九碁工程技術顧問有限公司	121.467729	25.076449	https://goo.gl/maps/XFzYqfYythGZzsFo9	https://www.wrs.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=a7cde3442475718f
37	4	新北市	新北市水質改善工程計畫-瓦磘溝河道水質及景觀改善工程	100	100	0	96,109	109.03.01	110.09.19	110.02.28	111.06.02	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施	式新工程顧問股份有限公司	121.506546	25.000869	https://goo.gl/maps/y3HvQFjkpnB9V6Dq9	https://www.wrs.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=a7cde3442475718f
38	3	宜蘭縣	宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭第二期水環境改善計畫	100	100	0	768.4	109.04.06	109.09.11		109.09.11	浴長龍營造有限公司	污水截流工程	博瑞工程顧問有限公司	121.868081	24.581449	https://goo.gl/maps/W7vzMyxr5qinw9Dn6	https://wres.e-land.gov.tw/Content_List.aspx?n=B666BCFA2C722230
39	2	宜蘭縣	月眉排水第三期水道環境改善（工程）	100	100	0	25,380	108.01.10	108.09.25		108.09.25	合毅營造有限公司	環境及景觀營造	克力工程顧問有限公司	121.801087	24.669395	https://goo.gl/maps/mH2kVNvn1uS5iQXK8	https://wres.e-land.gov.tw/Content_List.aspx?n=9F0C4DE5BC5FFEFD
40	2	宜蘭縣	宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫	100	100	0	1,122.9	108.03.15	108.10.18		108.10.18	俊貿營造有限公司	污水截流工程	尙暘工程顧問有限公司	121.865483	24.582237	https://goo.gl/maps/n3SxsvA8jrptx5kr9	https://wres.e-land.gov.tw/Content_List.aspx?n=9F0C4DE5BC5FFEFD
41	1	桃園市	南崁溪上游水質淨化	100	100	0	64,520	107.03.08	108.05.05	108.4.30	108.04.22	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	121.372724	25.04908	https://goo.gl/maps/y5fYr6nEGn9Zb4jS6	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%8d%97%e5%b4%81%e6%ba%aa%e4%b8%8a%e6%b8%b8%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96/
42	1	桃園市	四方林排水水質淨化	100	100	0	61,778	107.3.20	108.01.28	108.1.28	108.01.28	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	美商傑明工程顧問股份有限公司	121.219554	24.867883	https://goo.gl/maps/dHuJHXKckti4KsjD9	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%9b%9b%e6%96%b9%e6%9e%97%e6%8e%92%e6%b0%b4%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96/
43	共同	桃園市	桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造（含休憩廊道串連）	100	100	0	184,000	107.01.31	108.06.15	108.12.31	108.12.31	安倉營造股份有限公司	環境及景觀營造	邑菖工程顧問有限公司	121.309148	25.011712	https://goo.gl/maps/rUjzvQ4o6LabV4nq6	https://reurl.cc/7eNVDy
44	2	桃園市	南崁溪水汴頭水質淨化現地處理	100	100	0	36,280	108.02.21	109.02.20		109.03.27	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	121.300562	25.02656	https://goo.gl/maps/jjTrLBU8aU9k1iHm7	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%8d%97%e5%b4%81%e6%ba%aa%e6%b0%b4%e6%b1%b4%e9%a0%ad%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%99%95%e7%90%86/
45	2	桃園市	黃墘溪上游水質改善計畫	100	100	0	43,800	108.05.30	110.06.02		109.09.30	綠億環境工程有限公司	設置水質淨化設施	大展國際工程顧問股份有限公司	121.251157	24.985384	https://goo.gl/maps/MhcNy3uJhd8brTM38	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e9%bb%83%e5%a2%98%e6%ba%aa%e4%b8%8a%e6%b8%b8%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%88%e7%95%ab/
46	2	桃園市	龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	100	100	0	33,867.2	108.06.18	110.05	110.12.14	110.12.14	泰誠發展營造股份有限公司	設置水質淨化設施	美商傑明工程顧問股份有限公司	121.208099	24.854075	https://goo.gl/maps/tFhNR4qTzvM5DHD29	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e9%be%8d%e6%bd%ad%e5%a4%a7%e6%b1%a0%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%94%b9%e5%96%84%e5%8f%8a%e6%b0%b4%e9%ab%94%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%87%9f%e9%80%a0%e8%a8%88-%e7%95%ab-%e6%93%b4%e5%85%85%e5%b7%a5%e4%bd%9c/
47	4	桃園市	老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫（擴充工作計畫）	100	100	0	45,000	109.05.19	110.01.27	110.12.14	110.12.14	泰誠發展營造股份有限公司	環境及景觀營造	-	121.208099	24.854075	https://goo.gl/maps/tFhNR4qTzvM5DHD29	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e9%be%8d%e6%bd%ad%e5%a4%a7%e6%b1%a0%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%94%b9%e5%96%84%e5%8f%8a%e6%b0%b4%e9%ab%94%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%87%9f%e9%80%a0%e8%a8%88-%e7%95%ab-%e6%93%b4%e5%85%85%e5%b7%a5%e4%bd%9c/
48	共同	桃園市	桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫	96	97	1	183,280	111.03.28	112.03.27	112.06.11	-	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施(人工濕地)	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	121.287554	24.894909	https://goo.gl/maps/DZCoPUneKSDq7sPXA	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%9f%94%e9%a0%82%e6%8e%92%e6%b0%b4%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96/
49	3	桃園市	大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化（規劃設計案）	100	100	0	7,300	108.09.27 / (決標日)	-	-	111.01.21	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	規劃設計	-	121.287554	24.894909	https://goo.gl/maps/DZCoPUneKSDq7sPXA	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%9f%94%e9%a0%82%e6%8e%92%e6%b0%b4%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96/
50	3	桃園市	埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫（第二期）	100	100	0	77,880	109.06.30	110.09.20		110.09.20	勁竹營造有限公司	設置水質淨化設施	鴻宇環境顧問股份有限公司	121.25105	24.985403	https://goo.gl/maps/U27VBiapPrKzQB4D7	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e9%bb%83%e5%a2%98%e6%ba%aa%e4%b8%8a%e6%b8%b8%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a8%88%e7%95%ab%e4%ba%8c%e6%9c%9f/
51	3	桃園市	富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化（規劃設計案）	100	100	0	5,450	108.09.25 / (決標日)	-	-	110.12.14	磐誠工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	121.130881	25.062064	https://goo.gl/maps/rHnoa9u8PkfttMYRA	https://flwe.tycg.gov.tw/case/%e5%af%8c%e6%9e%97%e6%ba%aa%e6%b0%b4%e8%b3%aa%e6%b7%a8%e5%8c%96/
52	3	嘉義市	嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造	100	100	0	56,950	109.04.20	110.09.18	111.06.07	110.12.27	三裕正營造有限公司	設置水質淨化設施	湯城工程顧問有限公司	120.399174	23.480757	https://goo.gl/maps/cC8upPEfWPYHiRkS9	https://epb.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=4059&sms=12004
53	3	苗栗縣	竹南鎮水岸環境改善工程計畫-竹南鎮射流溝水環境改善計畫	100	100	0	9,896	108.09.17	111.03.21	-	111.03.21	建業工程顧問有限公司	規劃設計	-	120.868022	24.692685	https://goo.gl/maps/Y6ZaJzcbdqQGjCsu6	https://watermiaoli.wixsite.com/plus/6
54	共同	苗栗縣	西湖溪整體環境營造銅鑼段	100	100	0	232,100	107.01.15	109.06		109.06.05	嘉鑫營造有限公司	環境及景觀營造	建業工程顧問有限公司	120.77932	24.47336	https://goo.gl/maps/cidc1fotGxoYVz7w6	https://watermiaoli.wixsite.com/plus/1
55	2	苗栗縣	田寮圳水質現地處理設施	100	100	0	101,000	108.04.10	109.12		109.12.16	宏國營造有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	建業工程顧問有限公司	120.823918	24.56054	https://goo.gl/maps/uqVkuFkT6jCCCQZ37	https://watermiaoli.wixsite.com/plus/4
56	2	南投縣	貓羅溪生態水環境改善計畫	100	100	0	49,470	107.12.20	108.12	109.1.14	109.01.13	億立營造有限公司	環境及景觀營造(生態濕地)	台灣世曦工程顧問有限公司	120.695753	23.915844	https://goo.gl/maps/JdVrbemu2WTEFEiD7	http://landplan.nantou.gov.tw/NTWE/index.aspx
57	4	彰化縣	二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫（第一期）	80	80	0	6,589.6	109.05.14	109.12.31	112.06.30	-	黎明工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	120.36537	23.891653	https://goo.gl/maps/vks8fEnmv3PRb1MV7	https://water.chcg.gov.tw/07other/other01_con.asp?topsn=5303&data_id=20859
58	1	彰化縣	鹿港溪再現計畫-水質淨化改善	100	100	0	97,800.0	107.02.08	108.12.24	108.12.24	108.12.24	建越科技工程股份有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	聯聖工程顧問股份有限公司	120.438467	24.045815	https://goo.gl/maps/rHFvoGCpipzpZvBq8	https://water.chcg.gov.tw/07other/other01_con.asp?topsn=5303&data_id=22720
59	3	新竹市	新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫	100	100	0	87,235	109.10.07	110.10.14	111.01.14	111.01.13	台境企業股份有限公司	設置水質淨化設施（礫間+人工濕地+多層複合濾料系統）	美商傑明工程顧問（股）台灣分公司	120.912051	24.826667	https://goo.gl/maps/yUmh4cGWKbZTwp1w5	https://dep-publicwork.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=10107&parentpath=0,12,10095,10101
60	共同	新竹市	舊港高灘地景觀改善	100	100	0	17,730	107.03.15	107.07.12	107.11.05	108.11.07	富石營造有限公司	環境及景觀營造	環藝工程顧問有限公司	120.940406	24.841855	https://goo.gl/maps/QkpHTTxVxbYwxjh46	https://dep-publicwork.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=10120&parentpath=0,12,10095,10116
61	2	雲林縣	雲林溪上游段污水截流	100	100	0	317,021	108.07.12	110.03.02	111.01.27	111.01.27	園泰營造股份有限公司	設置水質淨化設施	黎明工程顧問股份有限公司	120.544991	23.700587	https://goo.gl/maps/dyGS2geZAyN42z19A	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
62	2	雲林縣	雲林溪上中下游段整體水環境環境景觀工程	65.9	83.85	17.95	150,502.5	110.04.20	112.01.03	112.09.07	-	祥兆營造有限公司	環境及景觀營造	橙谷景觀規劃設計有限公司	120.544991	23.700587	https://goo.gl/maps/dyGS2geZAyN42z19A	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
63	2	雲林縣	雲林溪下游段污水截流	100	100	0	205,299	108.08.05	109.12.06	111.01.21	111.01.20	宇泰豐科技實業股份有限公司	污水截流工程	黎明工程顧問股份有限公司	120.529982	23.712478	https://goo.gl/maps/my21jfEGnA91HvcS8	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
64	2	雲林縣	雲林溪掀蓋段污水截流	100	100	0	311,220	108.04.08	109.04.07	110.06.21	110.06.18	高輝營造工程股份有限公司	污水截流工程	聯聖工程顧問股份有限公司	120.543243	23.704908	https://goo.gl/maps/PHzY5QoJ4VRoN2c8A	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
65	2	雲林縣	雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善	100	100	0	11,705.3	108.11.12	109.09.16	109.12.23	109.12.23	定洋實業股份有限公司	既有水質淨化設施功能提升	黎明工程顧問股份有限公司	120.407801	23.73069	https://goo.gl/maps/BEJ8HufvNoUpTFJ99	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
66	2	雲林縣	雲林縣莿桐礫間淨化	100	100	0	24,800	108.04.15	108.12.10	109.02.21	109.02.21	薪葉環境管理科技有限公司	設置水質淨化設施(礫間)	德眾工程顧問股份有限公司	120.499034	23.752076	https://goo.gl/maps/fvjL7tkwr8QDb1JC6	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
67	3	雲林縣	雲林縣北港礫間上部空間改善工程規劃設計計畫、北港鎮新街大排截流設施規劃設計計畫水環境改善計畫-雲林縣北港礫間上部空間改善工程計畫	100	100	0	55,600	109.07.22	111.09.14	111.03.30	112.03.13	東渠營造有限公司	既有水質淨化設施功能提升	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.290606	23.567991	https://goo.gl/maps/vsMDTNiggjvZ5TPT8	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
68	3	雲林縣	雲林縣北港礫間上部空間改善工程規劃設計計畫、北港鎮新街大排截流設施規劃設計計畫水環境改善計畫-雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫	100	100	0	18,880	108.10.18	109.07.22	109.08.27	109.08.21	賀群營造有限公司	污水截流工程	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.280575	23.567568	https://goo.gl/maps/ayxtZGf9BG9NqSno8	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
69	3	雲林縣	斗六市後庄埤水域環境改善計畫-大潭排水水質改善計畫	100	100	0	16,372.3	109.06.22	109.11.18	109.12.10	109.12.10	同隆工程股份有限公司	污水截流工程	黎明工程顧問股份有限公司	120.525257	23.690451	https://goo.gl/maps/6my4o1ZsYEAYL1PV9	https://webs.ccut.edu.tw/WaterEnvirPlan/
70	3	嘉義縣	嘉義沿海水環境改善計畫-布袋港風華再現水環境營造-水質改善	-	-	-	6,860	108.08.29	109.12.11	-	109.12.11	磐誠工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	120.173904	23.379243	https://goo.gl/maps/KXo5dxufSUmyK9Sv5	https://pweb.ceci.com.tw/CY/Default.aspx
71	3	嘉義縣	八掌溪及朴子溪水環境改善計畫-赤蘭溪水環境改善計畫-水質改善										規劃設計		120.474139	23.442156	https://goo.gl/maps/TtqutjBQivy5FRTT7	https://pweb.ceci.com.tw/CY/Default.aspx
72	3	屏東縣	屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程-「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」	100	100	0	48,960	109.3.9	110.03.09	-	110.03.08	閎大營造股份有限公司	設置水質淨化設施	聯聖工程顧問股份有限公司	120.36346	22.34163	https://goo.gl/maps/qMYzccX6Dhf36g4cA	https://ptnuk.weebly.com/31532199772520927425266802345035336300592083923481.html
73	3	屏東縣	東港溪流域畜禽糞尿生質能再利用及水質改善整體計畫-麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	100	-	-	13,700	108.12.3	-	-	-	萬銘工程科技股份有限公司	規劃設計	-	120.494591	22.56914	https://goo.gl/maps/77wLEfvEZjSPts7c6	https://ptnuk.weebly.com/31532199772520927425266802345035336300592083923481.html
74	4	屏東縣	林邊排水水質自然淨化工程-林邊排水水質自然淨化處理場域規劃設計	100	100	0	5,850	109.5.5	-	-	110.12.20	昇元工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	120.491943	22.440348	https://goo.gl/maps/tnj8MCLau79QwUDb8	https://ptnuk.weebly.com/31532201162520927425255522257735336300592083923481.html
75	2	屏東縣	牛稠溪流域水質淨化	100	100	0	6,326.1	107.05.17	-	-	109.12.24	昇元工程顧問股份有限公司	規劃設計	-	120.51433	22.691724	https://goo.gl/maps/LNJ74VYqSzYnbY5L9	https://ptnuk.weebly.com/25972396363533630059266802345038917304462145035336300592083923481.html
76	共同	屏東縣	萬年溪水岸空間環境改善	100	100	0	182,660	108.03.27	109.9.28	109.12.22	110.05.10	宏成營造股份有限公司	環境及景觀營造	黃苑景觀設計顧問有限公司	120.484677	22.665408	https://goo.gl/maps/ze4otDkNowSNaVyj7	https://ptnuk.weebly.com/25972396363533630059266802345038917304462145035336300592083923481.html
77	2	屏東縣	興化廍排水水質淨化計畫	100	100	0	114,800	108.06.21	109.12.08		109.08.22	閎大營造股份有限公司	設置水質淨化設施	磐誠工程顧問股份有限公司	120.481222	22.540332	https://goo.gl/maps/wzWeESFccQgDYAxv8	https://ptnuk.weebly.com/25972396363533630059266802345038917304462145035336300592083923481.html
78	2	屏東縣	龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化計畫	100	100	0	32,480	108.05.17	109.3.7	-	109.03.07	閎大營造股份有限公司	設置水質淨化設施	磐誠工程顧問股份有限公司	120.55256	22.58314	https://goo.gl/maps/z9CkVVT63Vz75DoB9	https://ptnuk.weebly.com/25972396363533630059266802345038917304462145035336300592083923481.html
79	3	連江縣	樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地雨污水處理	100	100	0	5,899	109.01.10	109.07.06	109.12.25	109.12.15	宏旗營造有限公司	設置水質淨化設施	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.937546	26.153323	https://goo.gl/maps/jYa3dCzB53fmQkYv8	https://drive.google.com/drive/folders/1cvrx_xp8cVFgC7cBUJ4sVserNWJhCRLg